# 商务服务合同

# 商务服务合同

FW-2026-001

合同编号：FW-2026-001；签署日期：2026-08-19

| 客户 北京示例客户有限公司 注册地址：北京市示例路1号 联系人：王经理 | 服务方 上海示例服务有限公司 注册地址：上海市示例路2号 联系人：赵经理 |
| --- | --- |

类型：specific；事项：供应链流程诊断；范围：访谈、流程梳理与改进方案

按周汇报并保留工作底稿

2026-09-01至2026-11-30；地点：客户上海办公室及远程

| 交付物 | 到期日 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 流程诊断报告 | 2026-10-15 | 覆盖约定范围并列明证据与建议 |

汇报方式：每周书面周报

按计划提供资料并安排访谈

转委托：written-consent；平行委托：allowed

| 服务 | 交付内容 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程诊断服务 | 流程诊断报告 | 10 人日 | CNY 100.00 | CNY 1,000.00 |

币种：CNY；计税口径：tax-included

| 服务费合计 | CNY 1,000.00 |
| --- | --- |

必要费用：经客户事先书面同意的差旅费用据实报销

1. 合同生效：40.00%，5日内

2. 成果验收：60.00%，10日内

标准：以交付物验收标准为准；期限：提交后十个工作日；逾期处理：逾期未反馈不当然视为验收，双方另行书面确认

知识产权：client；数据：仅在客户授权环境处理业务数据；个人信息：处理目的：完成访谈分析；处理范围：授权联系人信息；保存期限：项目结束后30日；访问控制：仅项目组；删除安排：期限届满删除；事件通知：发现事件后24小时内通知客户。；保密：未经披露方书面同意不得向第三方披露

关系：authorized-agency；第三方权限：权限范围：仅代为预约访谈；授权期限：2026-09-01至2026-11-30

客户应按约提供资料与协助；服务方应按约完成服务并报告影响履约的事项。

违约方赔偿实际损失

处理：任一方提前十五日书面通知可解除并完成资料交接；补偿：客户结清已完成服务、已承诺不可取消成本及合理撤场费用

• 范围变更须书面确认

• 及时通知并提供证明

• 按约解除并完成结算

• 中华人民共和国法律

• 以合同所列地址送达

| 客户 北京示例客户有限公司 日期：________________ 盖章：________________ | 服务方 上海示例服务有限公司 日期：________________ 盖章：________________ |
| --- | --- |

使用提示

本文件为根据用户输入生成的合同草案，签署前请进行专业审阅。